## Rendimientos & Supuestos
Supuestos Técnicos Campo |  |  |  |  | Supuestos Técnicos Planta | [6 empty] | Demanda de Semillas
| Cultivo | Siembra | Rendimiento |  |  | Humedad a cosecha: |  |  | 25%
|  | (QQ/Ha) | Campo (QQ/Ha) | Oro (QQ/Ha) |  | Maíz | Llega | Selección | Secado | Desgrane | Acondicionamiento |  | Cultivo | (QQ oro) | (Bolsas) | (Ha)
| Maíz | 0.6 | 100 | 48.45 |  |  | Pérdida (%) | 5% | 15% | 20% | 25% |  | Maíz | 4000 | 9090.9091 | 82.5593 | =T19
| Soya | 1 | 35 | 21.6457 |  |  | Semilla | 95% | 85% | 80% | 75% |  | Soya | 2000 | 4545.4545 | 92.3969 | =T26
[7 empty] | Pérdida (QQ) | 5 | 14.25 | 16.15 | 16.15
[7 empty] | 100 | 95 | 80.75 | 64.6 | 48.45 |  | Total | 6000 | 13636.3636 | 174.9562
[9 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | Humedad a cosecha: |  |  | 18%
[6 empty] | Soya | Llega | Selección | Secado | Desgrane | Acondicionamiento
[7 empty] | Pérdida (%) | 5% | 7% | 0% | 30% |  | Maíz
[7 empty] | Semilla | 95% | 93% | 100% | 70% |  | Ha | QQ Oro
[7 empty] | Pérdida (QQ) | 1.75 | 2.3275 | 0 | 9.2767 |  | 1 | 48.45
[7 empty] | 35 | 33.25 | 30.9225 | 30.9225 | 21.6457 |  | X | 4000
82.5593
=(T17*U18)/U17
Soya
[13 empty] | Ha | QQ Oro
[13 empty] | 1 | 21.6457
[13 empty] | X | 2000
92.3969
=(T24*U25)/U24

## Distribución Cultivos en Lotes
Distribución de Cultivos por Lotes
Cultivo | Lote | Area (Ha) | Ventana de Mercado | Fecha Siembra | Fecha Cosecha | Fecha Inicio Planta | Fecha Final Planta
Maíz | Guinope | 49.5356 | Primera
Soya | Zona 2 | 40 | Primera
Soya | Campus Altos | 15.4381 | Primera
Maíz | San Nicolas | 25 | Postrera
Maíz | Zona 1 | 8.0237 | Postrera
Soya | Zona 4 | 20 | Postrera
Soya | Zona 3 | 16.9588 | Postrera
Total |  | 174.9562
Demanda en Ventanas de Mercado
[5 empty] | 60% | 40%
Lote | Area del lote (ha) | Area a sembrar del lote (ha) | Cultivo | Área (Ha) | Primera | Postrera
Guinope | 50 | 49.5356 | Maíz | 82.5593 | 49.5356 | 33.0237
Campus Altos | 20 | 15.4381 | Soya | 92.3969 | 55.4381 | 36.9588
Zona 2 | 40 | 40 | Total | 174.9562
Zona 1 | 10 | 8.0237
Zona 4 | 20 | 20
San Nicolas | 25 | 25
Zona 3 | 18 | 16.9588
Factores a tomar en cuenta para decidir qué cultivos sembrar en qué lotes:
1. Tipo de suelos
2. Tamaño de lotes
3. Disponibilidad de agua para riego
4. Pendiente del terreno
5. Distancia entre los lotes y lugares de procesamiento o almacenamiento

## Actividades
Actividades Cultivo de Maíz | [5 empty] | Actividades Cultivo de Soya
Actividad | Semana |  |  |  |  | Actividad | Semana
Preparación de Suelo | [5 empty] | Preparación de Suelo
Chapeo | -4 |  |  |  |  | Chapeo | -4
Arado | -3 |  |  |  |  | Arado | -3
Rastra pesada | -3 |  |  |  |  | Rastra pesada | -3
Rastra liviana (2) | 0 |  |  |  |  | Rastra liviana (2) | 0
Siembra | 0 |  |  |  |  | Siembra | 0
Aplicación Herbicida | 1 |  |  |  |  | Aplicación Herbicida | 1
Aplicación Insecticida/fungicida (2 + 2) | 3 | 5 | 7 | 9 |  | Aplicación Insecticida/fungicida (5) | 3 | 5 | 7 | 9 | 10
Aplicación foliar | 4 |  |  |  |  | Aplicación foliar | 4
Cultivada | 3 |  |  |  |  | Cultivada | 3
Acarreo de Cosecha | 17 |  |  |  |  | Acarreo de Cosecha | 17
Acarreo de Agua (5) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Acarreo de Agua (6) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
[6 empty] | Trilladora mecánica | 10
Siembra | [5 empty] | Siembra
Semilla | 0 |  |  |  |  | Semilla | 0
Tratador Gaucho | 0 |  |  |  |  | Tratador Crusier | 0
Protector Scort | 0 |  |  |  |  | Protector Scort | 0
12-24-12 | 0 |  |  |  |  | 12-24-12 | 0
MO Siembra | 0 |  |  |  |  | MO Siembra | 0
MO Fertilización | 0 |  |  |  |  | MO Fertilización | 0
Control de Malezas | [5 empty] | Control de Malezas
Prowl | 1 |  |  |  |  | Flex | 1
Gesaprim 90 | 1 |  |  |  |  | Fusilade | 1
Convey | 5 |  |  |  |  | Prowl | 5
MO Herbicida mecanizada | 1 |  |  |  |  | MO Herbicida | 1
MO Convey | 5 |  |  |  |  | MO Flex con Fusilade | 5
Control de Plagas | [5 empty] | Control de Plagas
Curyom 55EC | 3 |  |  |  |  | Connet | 3
Mancozeb 80WP | 5 |  |  |  |  | Nativo | 5
Nativo | 9 |  |  |  |  | Amistar (2) | 7 | 10
Proclaim 5SG | 7 |  |  |  |  | Engeo | 9
MO Aplicaciones | 3 | 5 | 7 | 9 |  | MO Aplicaciones | 3 | 5 | 7 | 9 | 10
Fertilización | [5 empty] | Fertilización
Urea | 4 |  |  |  |  | Urea | 4
Kelpak | 4 |  |  |  |  | KCL | 4
Bayfolan | 1 |  |  |  |  | Bayfolan | 1
MO Urea | 1 |  |  |  |  | MO Urea | 1
MO foliar | 1 |  |  |  |  | MO foliar | 1
Riego | [5 empty] | Riego
MO Instalar Sistema Riego | -1 |  |  |  |  | MO Instalar Sistema Riego | -1
MO Recoger Cinta | 17 |  |  |  |  | MO Recoger Cinta | 13
Cinta | -3 |  |  |  |  | Cinta | -3
MO Regador | 1 |  |  |  |  | MO Regador | 1 |  |  |  | 10
Bomba de riego | 1 |  |  |  |  | Bomba de riego | 1 |  |  |  | 10
Cosecha | [5 empty] | Cosecha
MO Supervisor de Cosecha | 17 |  |  |  |  | MO Supervisor de Cosecha | 13
MO Corteros | 17 |  |  |  |  | MO Corteros | 13
Sacos | 17 |  |  |  |  | Sacos | 13
Transporte | 17 |  |  |  |  | Transporte | 13
Mantenimiento | [5 empty] | Mantenimiento
Raleo | 2 |  |  |  |  | Raleo | 2
Limpieza manual de malezas nocivas | 4 |  |  |  |  | Limpieza manual de malezas nocivas | 4
Descañuele | 6 | 10 |  |  |  | Descañuele | 6 | 10
Despanojado | 8 |  |  |  |  | Despanojado | 8
Eliminación de machos | 17 |  |  |  |  | Eliminación de machos | 13
Eliminación de plantas enfermas | 1 |  |  |  |  | Eliminación de plantas enfermas | 1
Carga y descarga de cosecha | 17 |  |  |  |  | Carga y descarga de cosecha | 13
Destrucción | [5 empty] | Destrucción
Rastra pesada | 17 |  |  |  |  | Rastra pesada | 13

## Diagrama de Gantt
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES - FINCA EL YEGUARE
Cultivo | Lote | Area (Ha) | Ventana de Mercado | NOVIEMBRE/ 22 |  |  |  | DICIEMBRE/ 22 |  |  |  | ENERO/ 23 |  |  |  | FEBRERO/ 23 |  |  |  | MARZO/ 23 |  |  |  | ABRIL/ 23 |  |  |  | MAYO/ 23 |  |  |  | JUNIO/ 23 |  |  |  | JULIO/ 23 |  |  |  | AGOSTO/ 23 |  |  |  | SEPTIEMBRE/ 23 |  |  |  | OCTUBRE/ 23 |  |  |  | NOVIEMBRE/ 23 |  |  |  | DICIEMBRE/ 23
|  |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Maíz | Guinope | 49.5356 | Primera |  |  | Chapeo | Arado |  |  | Ciclo del cultivo de maíz | [15 empty] | Proceso
Soya | Zona 2 | 40 | Primera | [6 empty] | Preparación de suelos |  |  |  | Ciclo del cultivo de Soya | [11 empty] | Proceso
Soya | Campus Altos | 15.4381 | Primera | [7 empty] | Preparación de suelos |  |  |  | Ciclo del cultivo de Soya | [11 empty] | Proceso
Maíz | San Nicolas | 25 | Postrera | [17 empty] | Preparación de suelos |  |  |  | Ciclo del cultivo de maíz | [15 empty] | Proceso
Maíz | Zona 1 | 8.0237 | Postrera | [17 empty] | Preparación de suelos |  |  |  | Ciclo del cultivo de maíz | [15 empty] | Proceso
Soya | Zona 4 | 20 | Postrera | [20 empty] | Preparación de suelos |  |  |  | Ciclo del cultivo de Soya | [11 empty] | Proceso
Soya | Zona 3 | 16.9588 | Postrera | [21 empty] | Preparación de suelos |  |  |  | Ciclo del cultivo de Soya | [11 empty] | Proceso
Total |  | 174.9562
Note on H7: Marvin Josue Calix Morales:
Note on I7: Semana (-3) Arado Pase rastra peasada *Estos servicios ya incluyen el pago del operador del tractor.
Note on L7: Semana (0) Siembra: Insumos a usar: - Semilla - Protector - 12-24-12 - Bayfolan Mano de Obra: -Siembra -Fertilización Control de malezas: Isumos: -Prowl -Gesaprim 90 Mano de Obra Mecanizada
Factores a tomar en cuenta para la planeación de actividades de la finca:
1. Período de Ventana de Mercado:
Primera (inicios de mayo, dura aproximadamente 3 semanas)
Postrera (a mediados de agosto, dura aproximadamente 3 semanas)
2. Proceso acondicionamiento y almacenamiento (2 semanas).
3. Ciclo cultivo:
Maíz: 90 a 120 días
Soya: 60 a 90 días

## Pollos de Engorde
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES - PRODUCCIÓN DE POLLOS DE ENGORDE
Actividad | Galpón | Densidad (pollos/galpón) | Ventana de Mercado | ENERO/ 23 | [30 empty] | FEBRERO/ 23 | [27 empty] | MARZO/ 23
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Parvada 1 |  | 30000 |  | ENERO/ 23 1: Ciclo de producción de pollo de engorde
Etapa de inicio | 1 |  |  | ENERO/ 23 1: Etapa de inicio
Etapa de crecimiento | 1 |  |  | ENERO/ 23 11: Etapa de crecimiento
Etapa de finalización | 1 |  |  | ENERO/ 23 25: Etapa de finalización
Parvada 2 |  | 30000 |  | FEBRERO/ 23 5: Ciclo de producción de pollo de engorde
Etapa de inicio | 2 |  |  | FEBRERO/ 23 5: Etapa de inicio
Etapa de crecimiento | 2 |  |  | FEBRERO/ 23 15: Etapa de crecimiento
Etapa de finalización | 2 |  |  | MARZO/ 23 1: Etapa de finalización
Total |  | 60000
Note on AN10: Día de sacrificio
Note on BW14: Día de sacrificio
Factores a tomar en cuenta para la planeación de actividades de la finca:
1. Período de Ventana de Mercado:
Primera (inicios de mayo, dura aproximadamente 3 semanas)
Postrera (a mediados de agosto, dura aproximadamente 3 semanas)
2. Proceso acondicionamiento y almacenamiento (2 semanas).
3. Ciclo cultivo:
Maíz: 90 a 120 días
Soya: 60 a 90 días